城口县人民政府办公室文件 
城府办发〔2015〕29号


城口县人民政府办公室

关于认真做好迎接国家三类城市语言文字

工作评估的通知
各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

根据重庆市语言文字工作委员会的安排，我县将于2015年9月接受国家三类城市语言文字工作评估验收。为顺利通过评估验收使语言文字工作更好地为全县经济建设和社会发展服务，经县政府研究同意，现将有关事项通知如下。

　　一、工作目标

　　开展城市语言文字工作评估，是贯彻实施《中华人民共和国国家通用语言文字法》（以下简称《语言文字法》）推进规范用语用字工作的一项重要措施，要努力达到“两个提高”的目标：一是提高管理水平，加大用语用字规范管理力度，建立和完善适应语言文字工作发展需要的工作机制；二是提高全社会语言文字规范意识和应用能力，推进城市深入贯彻《语言文字法》，努力实现普通话初步普及、汉字社会应用基本规范的语言文字工作目标。

　　二、工作重点

按照《重庆市城市语言文字工作评估方案》要求，本次城市语言文字工作评估的重点是国家机关、学校、新闻媒体、公共服务行业（商业、邮电、文化、交通、旅游、银行、保险、医院）等4个领域。评估的主要内容为语言文字工作的实施情况和国家通用语言文字的使用情况，包括综合管理、行业系统组织管理、语言文字应用现状（普及普通话、用字规范化）3个方面。在推进城市语言文字工作中，党政机关要切实发挥龙头作用，学校要切实发挥基础作用，新闻媒体要切实发挥示范作用，公共服务行业要切实发挥窗口作用。

　　三、工作步骤

　　（一）宣传动员阶段（2015年3月）。

1．完善组织机构。成立城口县城市语言文字工作迎接市级达标评估领导小组。  

2．营造工作氛围。召开城市语言文字工作迎接市级达标评估协调会，加强舆论宣传，制作大型宣传广告牌和永久性标语，营造浓厚的迎检氛围。

3．明确工作职责。召开县语委委员会议，制定并印发语言文字规范化工作要点、成员单位职责、迎检工作方案等，签订迎检工作责任书。

　　4．加强业务培训。对照三类城市评估标准及细则，组织各行业、系统的专（兼）职语言文字工作干部进行专题培训，提高业务技能和工作水平。

　　（二）活动开展阶段（2015年4—7月）。

　　1．邀请市语委领导对我县迎检工作进行指导和过程督导。

　　2．召开迎检重点单位工作交流会。

　　3．开展语言文字县级规范化示范校创建活动；在全县中小学校开展“啄木鸟”行动，发动学生对不规范用语用字进行全面清查，并做好资料收集存档工作。

　　4．开展城市社会用语用字执法检查活动。
　　（三）自查自评阶段（2015年8月）。

　　1．单位自查自纠。相关部门和单位按照迎检工作任务分解表，对照市级评估标准，认真开展自查自纠，并向县语委办上报自评情况报告及相关材料。

　　2．县级达标初查。由县语委办组织对相关单位迎检工作进行达标初查，各单位要认真整改检查中发现的问题，并于2015年8月30日前，上报整改后的语言文字工作情况报告。

　　3．市级评估申请。县语委办对迎检资料进行分类整理、汇总装订并归档，向市政府提出接受评估的书面申请。

　　（四）评估认定阶段（2015年9月）。
　　市组织评估组对我县城市语言文字工作进行实地检查评估，并以适当方式公布城市语言文字工作评估认定结果。 

四、责任分解

依据评估标准制订《城口县迎接国家三类城市语言文字工作达标评估任务分解表》见附件，主要任务按类别分解如下：

第一部分“综合管理”、“党政机关”，由县语委办牵头负责，县人力社保局、县财政局、县文化委、县机关事务管理局等有关部门配合落实。

第二部分“新闻媒体”，由县委宣传部牵头，县信息中心和县广电台配合落实。

第三部分 “学校”，由县教委牵头落实。

    第四部分“公共服务行业”，由县工商局牵头，县经济信息委、县城乡建委、县市政园林局、县卫计委、县商务局、县银监办等部门配合落实。

    对于违反《重庆市实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》规定，不按照国家通用语言文字规范和标准使用语言文字的，由相关部门根据各自职责予以批评教育，并按照有关规定予以处理。广告、招牌用字违反《重庆市实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》规定的，由工商行政管理部门对相关责任人给予警告，责令限期改正；拒不改正的，责令限期拆除，并依法进行相应的经济处罚。地名标志用字违反《重庆市实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》规定的，由民政部门对相关责任人给予警告，责令限期改正；拒不改正的，按照有关规定予以处罚。 

上述各部门、各行业、各系统的所有隶属单位要主动地按照标准以及任务分解抓好本单位语言文字工作的制度建设、普通话普及、社会用字管理以及相关宣传工作，确保迎评达标。

五、工作要求

（一）提高认识。开展城市语言文字工作评估，提高城市用语用字规范水平，对提高市民文化素质、树立城市文明形象、改善投资环境、加快城市现代化进程具有积极意义，是促进城市发展和加强社会主义精神文明建设的客观需要，也是全面建设小康社会的客观需要。各乡镇（街道）、部门（单位）要进一步提高认识，将城市语言文字工作评估作为精神文明建设的重要组成部分，纳入议事日程，有计划、有步骤地开展工作，确保我县城市语言文字工作达标评估顺利通过。 
（二）加强领导。成立城口县迎接三类城市语言文字评估工作领导小组，由县政府分管副县长任组长，县委办公室（常务副主任）、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县委宣传部（常务副部长）及县教委等单位负责人为副组长，县相关职能部门领导为成员，负责全县语言文字工作达标评估迎检工作的组织、领导工作。领导小组下设办公室于县教委，由县教委主要领导兼任办公室主任、分管领导兼任办公室副主任，负责日常工作的协调处理。各乡镇（街道）、部门（单位）也要建立相应的语言文字工作机构和迎检组织，落实专人负责此项工作。

（三）落实责任。语言文字工作评估涉及面广，在县政府的统一领导下，有关部门和有关单位要严格按照《城口县迎接国家三类城市语言文字工作评估任务分解表》要求分工负责，齐抓共管，通力合作；要将语言文字工作纳入城市发展和精神文明建设总体规划，建立和完善条块结合、齐抓共管的工作格局，明确迎评工作责任，分解落实任务，把语言文字规范化要求纳入业务工作中。

（四）加强督查。县语委办、县督查考核办要加强对县级机关、学校、新闻媒体、公共服务行业语言文字工作的指导，加大监督检查力度。对工作组织不力，影响评估检查结果的，要严肃追究相关单位负责人责任。
附件：1.城口县迎接国家三类城市语言文字工作评估实施方案

          2.城口县迎接国家三类城市语言文字工作评估任务分解表

城口县人民政府办公室

2015年3月12日

附件1

城口县迎接国家三类城市语言文字工作评估

实施方案

为了贯彻实施《中华人民共和国国家通用语言文字法》《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012-2020年）》，全面做好迎接三类城市语言文字工作达标评估相关工作，现根据《教育部、国家语言文字工作委员会关于开展城市语言文字工作评估的通知》（教语用〔2001〕3号）、《重庆市人民政府办公厅关于在全市开展城市语言文字工作评估的通知》（渝办发〔2002〕107号）等文件精神，结合我县实际制定本实施方案。
一、目的意义

语言文字是人类最重要的交际工具和信息载体，是文化的基础要素和鲜明标志，是促进历史发展和社会进步的重要力量。语言文字事业具有基础性、全局性、社会性和全民性特点，是国家文化建设和社会发展的重要组成部分，事关历史文化传承和经济社会发展，事关国家统一和民族团结，事关国民素质提高和人的全面发展，在国家发展战略中具有重要地位和作用。全面建成小康社会，构建中华民族共有精神家园，提高国家文化软实力，加快推进教育现代化，都对语言文字事业提出新的要求。依法做好语言文字工作，确保2015年9月底前通过达标评估，对我县推进生态涵养发展，全面建设生态旅游示范区和重庆向北重要门户具有重要意义。

二、目标任务

（一）规范语言文字。
在党政机关公文，学校教师、学生书写，宣传刊物，窗口单位，街道牌匾、广告中使用规范汉字。

（二）广泛使用普通话。

党政机关公务员、学校教师、学生、播音员、服务行业从业人员、窗口单位使用普通话。普通话水平的具体要求：公务员的普通话水平达到三级甲等以上，教师的普通话水平达到二级乙等以上（其中语文教师二级甲等以上），广播电视台的播音员、节目主持人普通话水平达到一级乙等以上，服务行业从业人员的普通话水平达到三级甲等以上，窗口行业从业人员的普通话水平达到二级乙等以上。

三、评估内容、范围、标准、方式及程序
（一）评估内容。

评估内容主要为语言文字工作综合管理、普及普通话和社会用字管理三个方面。具体为我县贯彻实施《国家通用语言文字法》等法律法规工作情况，检查县级机关、新闻媒体、学校、公共服务行业及公共设施近三年语言文字工作情况。

（二）评估范围。

县城（包括葛城、复兴街道），主要领域有党政机关、学校、新闻媒体、公共服务行业等。
（三）评估标准。

依照《重庆市国家三类城市语言文字工作评估标准》，分为党政机关、新闻媒体、学校、公共服务行业和公共设施五大重点领域实施标准。

1.党政机关。定点检查县政府办公室、县教委机关，随机检查县级部门或单位。评估的主要内容有八个方面：一是组织机构。要求组织机构健全，语言文字日常工作和“迎评”工作均有分管领导统筹负责，有工作人员具体落实，有正式的红头文件。二是公务员培训测试。检查培训测试的名册、证书、合格率等。县级普通话培训测试，由县语委组织，县语委办、县普通话水平测试站具体组织实施。三是制度建设。主要检查语言文字工作方面的管理文件、规章制度及执行情况。如：普通话培训制度、奖惩制度、公务活动中鼓励说普通话的制度，语言文字错情记录、整改记录等。四是规范用字。要求有以灯箱、字屏等形式制作的永久性语言文字宣传标语牌，办公桌上有“请说普通话”的标牌，机关内办公楼道、黑板报等醒目位置和主要公共场所悬挂或摆放“说普通话、写规范字”等宣传标语牌。五是规范用语。在上班时间和公务活动中坚持说普通话，服务行业、窗口等尽量说普通话，休息时间提倡说普通话。六是档案资料。要按《党政机关评估要点》要求，分类整理好近3年的档案材料并按照建档要求及时归档。七是自评报告。2015年7月底前，各单位向县政府办公室提交自评报告，二级部门、单位向主管部门提交自评报告。八是汇报材料。接受市级评估的系统和单位准备好书面汇报材料，做好本系统和单位近3年来能体现语言文字工作的演示文稿，接受评估组验收。
2.新闻媒体。定点检查县电视台及其任意一频道的新闻节目、专题节目和自制广告；定点检查报社及其相关刊物，抽查任意一期发行的报纸和刊物；随机检查县文化委等单位。新闻媒体组评估的主要内容，除与党政机关大致相同外，还要结合行业特点进行评估。例如，县广电台对普通话的示范性要求，报社对用字的规范性要求，以及县文化委对所属部门的语言文字管理要求等。
3.学校。县城的幼儿园、小学、普通中学、中等职业学校均参与评估。各学校要将“说普通话、写规范字”作为加强学校管理、实施素质教育的重要内容，让普通话成为各级各类学校的校园用语。充分利用学校教育的优势，在 “推普”工作中发挥基础作用。
4.公共服务行业和公共设施。定点检查商场、医院、车站、邮政、电信等；随机抽查商业、通信、文化、交通、 旅游、保险等单位；随机检查街道路牌、公共交通站牌、公共设施标志牌、交通指示牌、商业门牌及广告用字等。公共服务行业要着重抓好四个方面。一是从业人员培训：结合从业人员的工作特点，可利用业余时间进行培训，努力提高普通话应用水平。二是从业人员测试：公共服务行业中的播音员、解说员、导游员、话务员等岗位人员的普通话必须达到二级水平。一线窗口服务人员逐步达到三级水平。三是社会用字管理：公共服务行业主管部门要对本行业社会用字规范化提出明确要求，建立健全管理制度。招牌、广告、标志牌等用字规范。不规范的，要坚决拆除。四是服务用语管理：管理机关和管理人员要经常深入本行业的服务窗口，检查服务人员是否坚持说普通话，管理机关要制定相关制度，督促相关从业人员规范普通话和规范用字。

（四）评估方式。

主要是听取受评单位语言文字工作情况介绍，查阅受评单位语言文字工作档案资料，随机抽查单位人员用语，实地踏看和抽查用字规范化情况，召开座谈会，进行问卷调查等。
一是听：即听取被检查单位主要领导的工作汇报。市评估团将首先听取县政府的工作汇报，然后分四个检查组分别到四个重点领域进行检查。二是查：即查阅文字、音像、照片等相关资料。三是看：即查看街道、服务窗口、机关的招牌、标语、文件的用字是否规范，看有无宣传标语。四是问：即询问公务员及其他职工，了解普通话学习、培训、测试的情况，以及在公务活动及服务活动中使用普通话的情况。五是说：即召开座谈会，与被检查单位的领导和职工对话，考查检查者说普通话的水平。六是考：市级评估将采取问卷调查等形式，对党政机关每个单位10名公务员；新闻出版单位10名记者、编辑、校对人员，广播电视台10名播音员、主持人、上镜记者；学校每个单位10名教师、10名学生（幼儿园不含学生，小学选高年级学生）；公共服务行业每个单位10名一线服务员、公共服务行业10名广告和计算机操作人员进行问卷调查。
（五）工作程序。

评估组首先与受检单位领导见面，受检单位进行工作汇报；然后评估组现场查阅档案资料、进行问卷调查（主要是普通话及汉字规范水平测试，参加测试的人员需带好普通话水平等级证书原件）、单位用语用字巡查（包括用语用字的氛围）；现场查阅及问卷结束后，评估组汇总情况并召开评估小结会（包括评估组总结和受检单位表态）。

四、工作步骤

（一）宣传动员阶段（2015年3月）。

组织召开迎评动员大会；各乡镇（街道）及部门完善相应的语言文字工作机构和迎评工作机构，落实专人负责此项工作，并上报人员名单到县语委办；分解落实各成员单位、迎评单位的具体任务，并组织对各成员单位、迎检单位具体工作人员开展培训；统一规划、张贴、悬挂推普标语及广告牌，营造宣传氛围。

（二）活动推进阶段（2015年4—7月）。

组织开展普通话培训及测试；组织开展纠正不规范用字用语的“啄木鸟”行动，发动学生对县城内不规范用字进行全面清查；各部门、单位及行业按要求准备、整理、汇总、装订各类档案资料。具体要求为：
党政机关：领导班子成员要切实发挥示范带头作用，做好并督促在职公务员进行普通话水平培训测试，让培训人员达到规定等级。
新闻媒体：县文化委及出版单位要把出版用字规范纳入出版管理要求，健全制度，严格管理。切实做到：主管部门对出版单位有明确的用字规范要求；出版单位内部建立有严格的规范化用字责任制，开展用字检查，实施改进措施。把屏幕用字规范纳入管理要求，建立用字管理责任制，有规范用字的检查和改进措施。建立普及普通话的工作责任制，对播音、主持用语有检查和改进措施；普通话要成为主持采访用语；播音员、节目主持人普通话水平要达到国家规定等级并持证上岗。县广电台播出宣传语言文字规范化的节目和文稿不少于3次，报社登载宣传语言文字规范化的文稿不少于3次。由县文化委、县广电台广泛搜集语言文字工作的视频资料，制作反映我县“迎评”全过程的电视专题片。
学校：将普及普通话及规范用字纳入素质教育和学校管理内容，有明确的要求，健全的制度和扎实的措施，普通话要成为各级各类学校及幼儿园的教学用语和校园语言。各级各类学校的名称牌、标志牌、标语（牌）用字符合要求。县普通话水平测试站要按规定要求，进一步加强对“迎评”单位从业人员的普通话培训和测试，使之达到规定等级。县教委、县语委办要认真做好“语言文字规范化示范校县级评估验收”工作。城区内各学校要在校园内设立永久性宣传标语牌。
公共服务行业：公共服务行业主管部门要对行业使用普通话和用字规范化提出明确要求，健全管理制度，认真检查落实。直接面向服务对象的人员应以普通话为主要服务用语。特定岗位人员（如车站播音员、话务员、导游员等）普通话水平达到二级以上。本部门及行业内各单位的各类名称牌、标语（牌）、指示牌、广告牌等用字符合规定，无繁体字、异体字、“二简字”或错别字。对不规范用字进行检查纠正并有印证材料。由县工商局牵头、有关部门参与，重点对各街道两侧的广告牌、门店招牌等不规范用字进行检查纠正。

（三）自查自纠阶段（2015年8月）。

全面开展迎评自查自纠工作。县语委办组织相关部门，对责任单位评估迎检工作进行检查，同时接受市语委办的初检，并面向全县通报检查情况；各责任单位采取有效措施对检查出现的问题进行整改，于2015年8月30日前向县语委办书面报告整改情况，县语委办结合整改报告组织县级复查。

（四）检查验收阶段（2015年9月）。

一是县级复查。由县政府办公室牵头，组织专门人员，按照评估要求，对迎评单位进行县级复查；各受评单位应做好相关准备工作，同时根据县复查组提出的意见及时整改。各部门、各单位复查合格后，县政府向市政府书面报告，申请市级评估验收。
二是市级评估。各“迎评”单位进一步完善档案资料并规范组卷，制作迎评宣传展板、接待方案。县语委办全面完善档案资料并规范组卷，相关部门和单位通力合作，共同完成市评估验收，确保顺利过关。
五、工作要求

（一）组织学习，加强宣传。

普及普通话、规范社会用字是城市语言文字工作评估的重要指标，各相关部门要组织人员认真学习普通话，并按要求完成测试。同时，制订宣传工作方案，充分利用报刊、广播电视、网络、标语等多样的宣传形式，大力宣传城市语言文字工作，形成上下齐心、团结协作、共同达标的局面。

（二）加强统筹，强化保障。

县财政为达标评估工作预算专项经费，用于对“迎评”单位从业人员的普通话培训和测试、专题片的制作、语言文字工作宣传等事项开支。充实县语委办工作人员，抽调专人负责语委办档案资料建设及指导“迎评”单位的档案资料建设。

（三）落实责任，按期完成。

各相关部门要制定周密的工作方案，明确工作步骤和任务，并将任务落实到人，严格履行工作程序和岗位职责，做到制度健全、督促、检查三到位，扎实做好迎检工作，确保顺序通过市级评估。

附件二

城口县迎接国家三类城市语言文字工作评估

任务分解表

城口县语言文字工作委员会办公室制

2015年3月12 日

城口县语委办邮箱：  674532603@qq.com   电话：59220081　 

A综合管理  60分

	评估指标及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	A1
组织

领导

16分
	A1.1把语言文字工作列入政府议事日程
	3
	1.政府分管领导落实1分。            
	县政府办公室
	纳入政府议事日程工作安排。
	提供纳入政府议事日程的工作安排文件及会议记录。

	
	
	
	2.政府分管领导每年听取语言文字工作汇报1分。
	
	
	

	
	
	
	3.政府分管领导每年召开会议研究语言文字工作1分。
	
	
	

	
	A1.2语言文字工作纳入精神文明创建活动和城市综合管理,并有明确要求
	4
	1.作为精神文明创建活动的内容之一1分。
	县委宣传部
	纳入精神文明创建范畴并开展创建。
	将语言文字纳入精神文明创建范畴的文件。

	
	
	
	2.在城市综合管理中提出语言文字规范化要求1分。
	市政园林局
	在城市综合管理中提出语言文字规范化要求。
	1.县容和环境卫生管理实施办法。2.店面、广告等用字规范状况检查通知、.检查记录和照片。3.开展对主要街道及公共场所社会用字整治的通知(含整改通知单)。

	
	
	
	3.城市综合管理部门监督检查责任落实2分，责任落实不够酌情扣分。
	市政园林局
	将语言文字工作纳入城管执法范畴，实施监督检查。
	

	
	A1.3区县建立健全语言文字工作委员会，有政府主管领导担任主任
	4
	1.有县语委2分。
	县政府办公室
	调整并发文公布县语委主任、语委办主任、语委成员单位，明确相应工作职责。
	1．调整文件。2．县语委成员单位的工作职责。

	
	
	
	2.政府分管县长兼任语委主任2分。
	
	
	

	
	A1.4各相关单位建立语言文字工作领导机构，有分管领导担任负责人，把语言文字工作列入单位议事日程
	5
	1. 各街道（镇）、各相关单位有语委或语言文字工作领导小组，

2分；50%以上的有1分；50%以下的有0.5分。
	各乡镇（街道）部门和单位
	各相关单位建立语言文字工作领导机构，由分管领导担任负责人，把语言文字工作列入单位议事日程。
	1.各相关单位建立语言文字工作领导机构文件。2.列入单位议事日程的文件、会议记录等资料。

	
	
	
	2.有主管领导担任负责人1分；50%以上的有0.5分。
	
	
	

	
	
	
	3.把语言文字工作列入单位议事日程2分；任一单位未列入，扣0.5分。
	
	
	

	A2

工作

机构

14分

	A2.1区、县设立语委办，语委办为教委一个独立或合署行政科室
	3
	1.区、县设立语委办公室1分。

2.语委办为教委独立行政机构2分；与教委其他机构合署办公，1.5分；设在其他事业单位0.5分。
	县教委
	发文设置语委办公室并挂牌，确立办公室工作职责，并上墙。
	1.设置文件。2．县语委办工作职责。

	
	A2.2语委办有适应工作需要的编制，并配备1—2名专、兼职干部
	2
	有公务员编制1分；只有事业编制，0.5分。有专职干部1分；只有兼职干部，0.5分。
	县教委
	为语委办配置1名专职干部（最好公务员编制），2—3名兼职干部。
	语委办干部任命文件。

	
	A2.3语委办有专项工作经费、办公场地和办公设施
	4
	1.有专项工作经费2分；只有临时活动经费1分。
	县财政局
	落实语委办专项工作经费。
	财政局关于语委会办公经费预算文件。

	
	
	
	2.有专用的办公室1分。

3.有电话、电脑、传真、复印、摄像、录音笔等设备1分。
	县教委
	为语委办配备必要的办公设施。
	语委办办公设备清单。

	
	A2.4普通话培训测试机构健全并有专、兼职工作人员
	2
	1.有经批准建立的区县测试站，1分；有测试机构0.5分。

2.测试机构有专职工作人员1分；只有兼职工作人员0.5分。
	县语委办
	普通话培训测试。
	1.测试站成立文件。2.普通话培训测试工作人员名册。3.普通话测试员证书。

	
	A2.5各相关单位有语言文字工作机构
	3
	1.各街道（镇）、各单位有语言文字工作机构2分；50%以上有1分；50%以下有0分。

2.有兼职工作人员0.5分。

3.工作经费落实0.5分。
	各乡镇（街道）部门和单位
	成立语言文字工作机构，落实兼职工作人员，保障经费落实。
	成立语言文字工作机构文件。保障经费资料。


	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	A3

管理

措施

14分
	A3.1实行属地管理，按照国家语言文字工作目标要求部署和推动工作
	3
	1.本地区语委通过的实现语言文字工作目标的规划0.5分。

2.有以正式文件形式印发的年度工作计划0.5分。

3.按计划推动所辖范围内的语言文字工作1分。

4.每年有书面工作总结0.5分。

5.每年召开语委会或语言文字工作会议0.5分。
	县语委办
	制定全县语言文字工作规划、年度工作计划总结，召开迎评工作会议，提供近三年工作实施材料。
	1．城口县语言文字工作三年规划(2012—2014年)。2．2012—2014年城口县语言文字工作年度计划、总结。3．会议通知、安排、签到表、讲话材料等。

	
	A3.2按照国家语言文字工作方针、政策、规范、标准，结合本地实际开展工作，档案健全，实际问题处理妥善
	3
	1.对本地区语言文字应用情况底数清楚。有统计资料，研究分析报告1分。

2.对有关文件、资料分门别类妥善保管1分。

3.妥善处理语言文字工作中遇到的实际问题，没有出现过政策或业务指导上的重大偏差1分。
	县语委办
	形成本地区语言文字应用情况统计资料、研究分析报告。
	提供本地区语言文字应用情况统计资料、研究分析报告，处理语言文字工作及业务指导资料。

	
	A3.3有计划地对专、兼职语言文字工作干部进行培训
	2
	1.对区、县及街道（镇）语言文字工作专、兼职干部进行政策、业务培训1分。

2.对有关行业系统主管部门的语言文字工作负责干部进行政、业务培训1分。
	县语委办
	组织各系统、部门、单位负责语言文字规范化工作人员进行相关政策和业务培训。
	1.对党政机关、街道专兼职语委干部进行培训的通知、签到单、培训资料。2．对有关行业系统主管部门指定的负责干部进行培训的通知、签到单、培训资料。

	
	A3.4对相关行业人员开展普通话和文字应用水平的培训测试工作，严格管理，注重质量
	3
	1.全区、县普通话培训测试工作已经启动1分。

2.对编辑、记者、计算机录入、校对、影视中文字幕机操作人员进行文字应用规范化培训1分。

3.遵守培训测试管理规定1分；违反有关规定酌情扣分
	县语委办

县广电台

县信息中心
	各责任部门组织相关人员参加文字应用规范化培训。
	各责任部门对编辑、记者、计算机录入、校对、影视中文字幕机操作人员进行文字应用规范化培训的通知、签到单、培训资料。

	
	A3.5各有关部门各司其职，形成有效协调机制和条块结合的管理格局，各单位有专人负责，有长期工作规划和年度计划并安排落实工作
	3
	1.教育、新闻出版、广播影视、人事、商业、邮电、文化、铁路、交通、民航、旅游、银行、保险、医院等主管部门落实部门、专人负责本系统语言文字工作1分；有任一部门未落实，扣0.2分。
	各主管部门
	各主管部门以文件形式落实部门和人员负责本系统、本辖区语言文字工作。
	各部门成立语言文字工作领导小组的文件。

	
	
	
	2.各街道（镇）落实部门、人员负责本辖区语言文字工作1分；有任一街道（乡镇）未落实，扣0.2分。
	各街道（镇）
	各街道（镇）以文件形式落实部门和人员负责本辖区语言文字工作。
	各街道（镇）成立语言文字工作领导小组的文件。

	
	
	
	3.各系统、街道（镇）按照中长期规划和年度计划安排本系统、辖区工作1分；有任一系统、街道（乡镇）未作安排，扣0.2分。
	各系统、各街道
	各系统主管部门、各街道根据全县语言文字工作规划和年度计划，制定2 012—2014年工作规划和2010—2012年度计划、总结，并实施。
	1．各系统、各街道制定的语言文字工作三年规划(2012—2014年)。2．2012—2014年各系统、街道的语言文字工作年度计划、总结。

	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	A4

法制

建设

6分
	A4.1 有贯彻国家语言文字法律法规文件
	2
	1.本地区有贯彻《国家通用语言文字法》的指导性文件1分。

2.本地区有贯彻重庆市《实施办法》的指导性文件1分。
	县语委办
	出台贯彻《国家通用语言文字法》、重庆市《实施办法》的指导性文件。
	贯彻落实《国家通用语言文字法》、重庆市《实施办法》的指导性文件。

	
	A4.2各相关执法部门落实职责，执法程序规范
	4
	1.县语委、工商、市政、公安、民政、质监等部门按照法规、规章落实了语言文字规范化执法职责2分；任一部门未落实，扣0.5分。

2.执法部门按照法规、规章的法定程序执法2分；任一部门未做到，扣0.5分。
	各执法部门
	各部门按照法规、规章落实语言文字规范化执法。
	各部门按照法规、规章落实语言文字规范化执法的相关影像、文字资料。

	A5

宣传

工作

10分
	A5.1创设良好的语言文字规范化宣传环境，党政机关、新闻媒体、学校、公共服务行业各单位应设立语言文字规范化宣传栏、宣传牌等，主要街道应设立永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌
	4
	1.主要街道设立永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌1分。
	葛城街道
	设立永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。
	永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。

	
	
	
	2.各学校设立永久性语言文字宣传标语牌1分；只有50%以上学校设立0.5分；只有50%以下学校设，0分。
	各学校
	设立永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。
	永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。

	
	
	
	3.党政机关、新闻媒体、公共服务行业各单位设立永久性语言文字宣传标语牌1分。
	各单位
	设立永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。
	永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。

	
	
	
	4.大型公共场所设立有3处或3处以上永久性语言文字宣传标语牌、宣传栏1分；3处以下或只有临时性的0.5分。
	县语委办
	设立永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。
	永久性语言文字宣传标语牌或公益广告牌。

	
	A5.2主要报刊和电台、电视台（新闻中心）登载或播放语言文字规范化宣传稿件或节目
	2
	1.当地报刊全年（不含推普周专题宣传）登载宣传语言文字规范化文稿不少于3次1分；有1次0.3分。
	《城口报》报社、县信息中心
	登载宣传语言文字规范化文稿
	登载宣传语言文字规范化文稿的报纸

	
	
	
	2.当地电台、电视台全年（不含推普周专题宣传）播放宣传语言文字规范化节目和文稿不少于3次1分；有1次0.3分
	县广电台
	播放宣传语言文字规范化节目和文稿
	播放宣传语言文字规范化节目和文稿的视频资料及文字资料

	
	A5.3精心组织每年的推普周活动，搞好语言文字规范化宣传
	4
	1.活动方案落实1分。

2.宣传经费落实1分。

3.按照上级部署和本地规划开展了宣传活动1分。

4.宣传活动有特色有创造性1分。
	县语委办
	协同有关部门、单位精心组织开展“推普周”活动。
	第十五届、十六届、十七届“推普周”活动方案、总结及相关文字、声像资料。


B党政机关 46分

	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	B1

综合
管理

7分
	B1.1各单位建立语言文字工作领导机构
	2
	1本单位有语委或语言文字工作领导小组1分。

2.有主管领导担任负责人0.5分。

3.把语言文字工作列入单位议事日程0.5分。
	各党政机关
	成立语言文字工作领导小组，落实专人负责，列入单位议事日程。
	语言文字工作领导小组文件，工作记录、会议记录。

	
	B1.2各相关单位有语言文字工作机构
	2
	1.本单位有语言文字工作日常办公机构1分。

2.有兼职工作人员0.5分。

3.工作经费落实0.5分。
	各党政机关
	成立语言文字工作日常办公机构，明确兼职工作人员，落实专项工作经费。
	语言文字工作日常办公机构文件，专项工作经费印证资料。

	
	B1.3各部门形成条块结合的管理格局
	2
	1.落实专人负责本系统语言文字工作1分；未落实扣1分。

2.有语言文字工作长期规划和年度计划、总结1分；无长期规划扣0.5分；无年度计划、总结扣0.5分。
	各党政机关
	语言文字工作长期规划和年度计划、总结。
	语言文字工作2012——2014规划，2012——2014年度计划、总结。

	
	B1.4创设良好的宣传环境
	1
	党政机关各单位设立永久性语言文字宣传标语牌1分。
	各党政机关
	设立永久性语言文字宣传标语。
	永久性语言文字宣传标语暨图片。

	B2普及普通话

24分
	B2.1各机关推广普通话要求明确，制度    健全，并有检查落实措施和整改
	4
	1.对机关公务员说普通话有要求1分；任一机关没有扣0.3分。

2.有领导负责本机关推普工作1分；任一机关没有扣0.3分。

3.各机关对普及普通话工作有检查和改进措施2分；任一机关没有检查和改进措施扣1分。

以上三项任一项本机关没有做到，此项得分均为0分
	各党政机关、各街道
	各党政机关、各街道立和落实语言文字规范化制度、具体要求和措施。
	1.对机关工作人员说普通话和用规范字方面的规章制度、考核办法、检查措施的内容。2各单位以主要领导为组长的语言文字工作领导小组文件。3.各单位每年组织的检查记录、会议记录、反馈意见等，提出整改措施。

	
	B2.2普通话成为党政机关公务用语
	8
	1.成为面向公众的会议用语2分；基本做到1分。

2.成为在媒体和公共场合讲话的用语2分；基本做到1分。

3.成为其他公务活动中的交际用语2分；基本做到1分。

4.成为机关内部的工作语言2分；基本做到1分。
	各党政机关、各街道
	各党政机关、各街道在会议、媒体、公共场合、公务活动、办公场所等规定场合自觉运用普通话。
	l.在上面的规章制度中体现。2.汇报接待过程中用语规范，安排好问卷调查对象。

	
	B2.3对在职公务员进行培训、测试，相关人员普通话水平应达到规定等级
	8
	1.把普通话培训列入公务员培训的内容2分。

2.有对公务员培训的规划1分。

3.按照人事部门统一规划，对应培训人员的培训率达到80%4分；达到50%2分；刚开始进行培训工作1分。

4.开展了公务员普通话测试1分。
	各党政机关

葛城街道

复兴街道

县人力社保局

	各机关、街道组织普通话水平等级未达标公务员参加普通话再培训和补测试。
	1．各单位提供适龄公务员名单和参加普通话测试的名单，统计好参加测试的比率(应达80％以上) 2．各单位提供适龄公务员普通话测试获得的等级资料，如等级证书复印件，并做好汇总统计工作(县区公务员规定等级为三甲以上)。3．比率不足的单位组织公务员报名参加普通话培训和测试。

	
	B2.4将普通话水平达到规定等级作为录用公务员的参考条件
	4
	1.把普通话合格作为公务员录用的参考条件2分。

2.各机关录用公务员时把普通话合格作为参考条件2分。
	
	认识部门把普通话合格作为公务员录用的参考条件。
	1.县人力社保局提供关于公务员录用办法的文件。2.各单位在关于工作人员录用的文件中体现，或提供新近录用人员的普通话等级证书复印件。

	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	B3

社会
用字
管理

15分
	B3.1各机关对用字规范化要求明确，制度健全，并有检查落实措施和整改
	4
	1.对本机关用字规范提出要求，1分；有任一机关没有要求，扣0.3分。

2.有领导负责机关用字规范化工作1分；有任一机关没有领导负责扣0.3分。

3.有检查和改进措施2分；有任一机关没有扣1分。

以上三项任一项本机关没有做到，此项得分均为0分
	各党政机关、街道
	各党政机关、街道开展机关名称牌、公文、印章、标志牌、指示牌、电子屏幕、印刷体的标语(牌)、网站等用字规范情况查纠工作。
	1.提供单位名称牌的照片资料，有问题的及时整改并提供整改前后的对比图片。2．提供2012—2014年的公文各3份。3．2012年、2013年公文如有错误，用铅笔标出错误并改正，并将错误情况汇总写好《整改情况说明书》。4．2014年的公文必须正确，可提供2014年9月1日后的公文。5.将单位内所有的印章按规定盖在一张纸上备查。6.提供单位指示牌、电子屏幕、标语(牌)、网站(不含链接)的图片资料，有问题的及时整改，并提供整改前后的对比图片。

	
	B3.2机关内名称牌用字规范
	3
	1.每出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字扣1分。

2.每出现1个字形不规范的字，扣0.3分。
	
	
	

	
	B3.3机关公文、印章用字规范
	4
	1.公文用字规范2分；出现繁体字、异体字、二简字或错别字，文头1个扣0.3分；正文1个扣0.1分。

2.印章用字规范1分；出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字扣0.3分；出现1个字形不规范的字扣0.1分。
	
	
	

	
	B3.4标志牌、指示牌、电子屏幕、印刷体的标语（牌）等用字规范
	4
	1.标志牌用字规范2分；出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字扣0.2分。

2.指示牌、电子屏幕、印刷体的标语（牌）、宣传栏、公告等用字规范2分；出现1个繁体字、异体字、二简字或者错别字扣0.1分。
	
	
	


C新闻媒体47分

	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	C1

综合

管理

7分
	C1.1各单位建立语言文字工作领导机构
	2
	1本单位有语委或语言文字工作领导小组1分。

2.有主管领导担任负责人0.5分。

3.把语言文字工作列入单位议事日程0.5分。
	县委宣传部

县广电台

县信息中心
	成立语言文字工作领导小组，落实专人负责，列入单位议事日程。
	语言文字工作领导小组文件，工作记录、会议记录。

	
	C1.2各相关单位有语言文字工作机构
	2
	1.本单位有语言文字工作日常办公机构1分。

2.有兼职工作人员0.5分。

3.工作经费落实0.5分。
	
	成立语言文字工作日常办公机构，明确兼职工作人员，落实专项工作经费。
	语言文字工作日常办公机构文件，专项工作经费印证资料。

	
	C1.3各部门形成条块结合的管理格局
	2
	1.落实专人负责本系统语言文字工作1分；未落实扣1分。

2.有语言文字工作长期规划和年度计划、总结1分；无长期规划扣0.5分；无年度计划、总结扣0.5分。
	
	语言文字工作长期规划和年度计划、总结。
	语言文字工作2012——2014规划，2012——2014年度计划、总结。

	
	C1.4创设良好的宣传环境
	1
	党政机关各单位设立永久性语言文字宣传标语牌1分。
	
	设立永久性语言文字宣传标语。
	永久性语言文字宣传标语暨图片。

	C2

普及

普通

话

20分
	C2。1新闻出版、广播电视主管部门将普及普通话纳入行业管理内容，要求明确；各单位制度健全，并有检查落实措施和整改
	4
	1.广电、出版系统及本单位有普及普通话要求1分。

2.各单位建立普及普通话工作责任制1分；任一单位没有建立责任制扣0.5分；本单位没有建立0分。

3.广电、出版单位对播音、主持和工作用语有检查改进措施2分；任一单位没有扣1分；本单位没有措施0分。
	县委宣传部

县文化委

县广电台
	制定并落实报刊、电台、电视台语言文字规范化的制度要求和责任制，落实检查、整改。
	普及普通话和用字规范化工作制度。编辑、记者、广告制作人员等各类人员岗位职责和语言文字工作要求及考核办法。落实检查考核资料。

	
	C 2.2广播电视自办节目（特批方言节目除外）以普通话为基本播音用语，出版机构以普通话为公务用语
	4
	1.广播电视播音及工作用语、新闻出版单位公务用语均使用普通话2分；基本做到1分。

2.主持人、编辑、记者在主持节目、采访等活动中均使用普通话2分；用方言出现1例扣0.5分。
	
	广播电视播音及工作用语、新闻出版单位公务用语均使用普通话。主持人、编辑、记者在主持节目、采访等活动中均使用普通话。
	准备相关节目。

	
	C2.3广播电视、出版机构以及文化事业单位从业人员普通话水平达到规定等级
	10
	1.广电播音、主持普通话水平达到一级，出版从业人员达到三级甲等4分；个别没达到，扣1分；半数没达到扣2分；半数以上没达到扣3分。

2.全部参加测试，2分；80%参加，1.5分；50%参加测试1分；50%以下参加测试0分。

3.测试达标率80%3分；达标率50%2分；达标率30%1分。

(4) 广播电视机构已经实施持等级证书上岗制度1分。
	
	督促播音员、节目主持人全部获得一级普通话水平等级证书。
	1.播音员、节目主持人名册。2.播音员、节目主持人普通话等级证书复印件及汇总表(未达标的人员去教师进修学校培训、测试)。3.建立播音员、节目主持人持等级证书上岗制度，提供上岗证原件。

	
	C2.4把普通话达到规定等级作为录用新闻媒体单位工作人员的参考条件
	2
	
	
	普通话达到规定等级作为录用新闻媒体单位工作人员的参考条件
	新闻媒体单位工作人员录用文件。


	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	C3

社会

用字

管理

（出版管理）

20分


	C3.1主管部门和出版单位把用字规范化纳入出版单位及出版物管理要求，制度健全，并有检查落实措施和整改
	4
	1.主管部门把用字规范化作为出版物质量要求的一项内容1分。

2.各出版单位建立用字规范化管理责任制1分；有任一部门未落实责任制扣0.5分；本单位未落实0分。

3.各出版单位落实了用字检查和改进措施2分；有任一部门没有检查和改进措施，扣1分；本单位未落实，0分
	县委宣传部

县文化委

县信息中心
	制定并落实报刊语言文字规范化的制度要求和责任制，落实检查、整改。


	普及普通话和用字规范化工作制度。编辑、记者、广告制作人员等各类人员岗位职责和语言文字工作要求及考核办法。落实检查考核资料。



	
	C3.2编辑、记者、校对、影视制作人员及相关工作人员具有正确运用规范汉字的能力
	3
	1.上述人员了解国家及本地关于出版物用字规范有关政策要求1分。

2.上述人员熟悉国家关于现行汉字的规范标准1分。

3.上述人员50%参加过主管部门或语言文字工作部门组织的有关汉字规范化知识的培训1分。
	
	宣传部督促所辖报、台、网站编辑、校对、中文字幕机操作人员提高运用规范字能力，组织他们参加汉字规范化知识培训，加快实现上述人员持汉字规范化培训测试合格证书上岗。
	1.宣传部、文化委及网站制定编辑、记者、校对、中文字幕机操作人员在运用规范字方面的能力要求及相关措施。2.问卷调查，能力测试（抽查10人)。3.语委办或各主管部门组织编辑、记者、校对人员及计算机文字录入人员参加汉字规范化知识培训的通知、安排、签到单、培训资料等。

	
	C3.3出版物印刷体报头（名）、刊名、封皮、标题、栏目名称等用字规范；单位公文、印章、标牌、宣传栏等用字规范
	6
	1. 出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字扣0.3分。

2.使用已有国家标准的印刷体，出现1个字形不规范的字扣0.1分。

3.电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的，每出现1个扣0.2分。
	
	宣传部督促所辖报、台、网站高质量做到印刷体报头(名)、刊名、厂名、台名、制作单位名称和栏目名称、片名、网站的文字规范，并加强检查。
	准备报纸刊物。

	
	C3.4出版物内文用字规范
	4
	1.出现一个繁体字、异体字，二简字或错别字扣0.2分。2.使用印刷体时，每出现一个字形不规范的字扣0.1分。
	
	
	准备有广告内容的报纸。

	
	C3.5出版物刊载的广告用字规范
	3
	1.出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字扣0.1分。

2.出现1个字形不规范的字扣0.1分。

3.电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的，每出现1个扣0.1分。
	
	
	准备有广告内容的报纸。


	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	C4

社会

用字

管理（影视管理）

20分


	C4.1主管部门和电视台、影视制作单位把用字规范纳入影视管理要求，制度健全，严格管理
	4
	1. 主管部门把用字规范化作为影视节目质量要求的内容1分。

2.电视台、电影电视制作单位建立用字管理责任制1分；有任一单位没有建立扣0.5分；本单位未建立0分。

3.电视台、电影制作单位落实了检查和改进措施2分；有任一单位没有落实扣1分；本单位未落实0分。
	县委宣传部

县文化委

县广电台
	制定并落实报刊语言文字规范化的制度要求和责任制，落实检查、整改。


	普及普通话和用字规范化工作制度。编辑、记者、广告制作人员等各类人员岗位职责和语言文字工作要求及考核办法。落实检查考核资料。



	
	C4.2编辑、记者、影视制作、中文字幕机操作人员具有正确运用规范汉字的能力
	3
	1.上述人员了解国家及本地关于影视屏幕用字规范有关政策要求1分。

2.上述人员熟悉国家关于现行汉字的规范标准1分。

3.上述人员50%参加过主管部门或语言文字工作部门组织的有关汉字规范化知识的培训1分。
	
	宣传部督促所辖报、台、网站编辑、校对、中文字幕机操作人员提高运用规范字能力，组织他们参加汉字规范化知识培训，加快实现上述人员持汉字规范化培训测试合格证书上岗。
	1.宣传部、文化委及网站制定编辑、记者、校对、中文字幕机操作人员在运用规范字方面的能力要求及相关措施。2.问卷调查，能力测试（抽查10人)。3.语委办或各主管部门组织编辑、记者、校对人员及计算机文字录入人员参加汉字规范化知识培训的通知、安排、签到单、培训资料等。

	
	C4.3影视屏幕播放的印刷体各类名称、标志等用字规范；单位公文、印章、标牌、宣传栏等用字规范
	6
	1. 出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字扣0.3分。

2.使用已有国家标准的印刷体，出现1个字形不规范的字扣0.1分。

3.电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的，每出现1个扣0.2分。
	
	县委宣传部督促所辖电视台、网站高质量做到印刷体报头(名)、刊名、厂名、台名、制作单位名称和栏目名称、片名、网站的文字规范，并加强检查。
	提供一期新闻节目，刻录成光盘。

	
	C4.4影视字幕用字规范
	4
	1.出现一个繁体字、异体字，二简字或错别字扣0.2分。2.出现一个字形不规范的字扣0.1分。
	
	
	提供一期新闻节目，刻录成光盘。

	
	C4.5影视广告用字符合规定
	3
	1.出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字扣0.1分。

2.出现1个字形不规范的字扣0.1分。

3.电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部件引起误解的，每出现1个扣0.1分。
	
	
	提供一期新闻节目、刻录成光盘。


D学校69分
	评估领域及要素
	分值
	实施要求及评分标准
	责任部门
	主  要 任 务
	支撑材料要点

	Dl

综合

管理

8分
	Dl.1各单位建立语言文字工作领导机构
	2
	1.本单位有语委或语言文字工作领导小组，1分

2.有主管领导担任负责人，0.5分

3.把语言文字工作列入单位议事日程，0.5分
	县教委

相关学校
	成立语言文字工作领导小组，落实专人负责，列入单位议事日程。
	语言文字工作领导小组文件，工作记录、会议记录。

	
	D1.2各相关单位有语言文字工作机构
	2
	1.本单位有语言文字工作日常办公机构，1分

2.有兼职工作人员，0.5分

3.工作经费落实，0.5分
	
	成立语言文字工作日常办公机构，明确兼职工作人员，落实专项工作经费。
	语言文字工作日常办公机构文件，专项工作经费印证资料。

	
	Dl.3形成条块结合管理格局
	1
	1.有语言文字工作长期规划和年度计划，1分；无长期规划，扣0.5分；无年度计划，扣0.5分
	
	语言文字工作长期规划和年度计划、总结。
	语言文字工作2012——2014规划，2012——2014年度计划、总结。

	
	Dl.4创设良好的宣传环境
	1
	1.学校各单位设立永久性语言文字宣传标语牌，1分
	
	设立永久性语言文字宣传标语。
	永久性语言文字宣传标语暨图片。

	
	Dl.5精心组织每年的推普周活动，搞好语言文字规范化宣传
	2
	1.按照上级部署和本地规划开展了宣传活动，1分

2.宣传活动有特色有创造性，1分
	
	落实“推普周”活动经费，协同有关部门、单位精心组织开展第十七届“推普周”活动。
	第十五届、第十六届、第十七届“推普周”活动方案照片、活动资料和总结。

	D2

普及

普通话
36分
	D2.1教育主管部门把普及普通话纳入教育教学要求，作为教育督导、检查、评估的内容，要求明确
	4
	1. 主管部门和各单位把普及普通话纳入教育教学要求，2分

2.在进行教育督导、检查、评估时，把普及普通话工作作为一项内容，2分； 只进行其中一项上述工作时把普及普通话作为一项工作内容，1分
	县教委

相关学校
	出台并落实将语言文字规范化纳入教育教学要求和教育督导、检查、评估工作的相关文件。
	1.县教委进行教育督导、检查、评估的相关文件及学校与之相对应的规定和要求。2.督导、检查、评估的过程操作材料。

	
	D2.2各级各类学校将普及普通话作为素质教育、学校管理的重要内容，要求明确，制度健全，并有检查落实措施和整改
	4
	1. 普及普通话作为素质教育、学校管理的内容，制度健全,2分；有任一学校没有制度,扣0.5分▲ 本学校没有，0分

2.有检查、改进的措施，2分；有任一学校没有检查、改进的措施，扣0.5分▲本学校没有，0分
	
	1.各校制定并落实语言文字规范化制度。2.有检查改进的措施和反映过程的具体材料
	1.各校语言文字工作规章制度，包括考核办法和检查措施等。2.各校语言文字工作自查整改安排材料(检查通知、检查记录、照片、反馈意见等)。

	
	D2.3普通话成为各级各

类学校的教学用语
	8
	普通话成为幼儿园、小学、中学（职中）、师范校的教学用语，8分；

有任一班级没有达到，扣2分▲本学校没有达到，0分
	
	开展对学校师生校园内使用普通话情况的查纠工作。
	随机抽查、听课。

	
	D2.4普通话成为各级各类学校的校园语言
	4
	普通话成为幼儿园、小学、中学（职中）、师范校的校园用语，4分

有任一学校没有达到，扣1分▲本学校没有达到，0分
	
	
	校园巡查，查核普通话成为校园语言的情况。

	
	D2.5对在职教师进行普通话培训，相关教师普通话水平达到规定等级
	8
	1.在职教师80%以上参加过培训，3分；80%~50%参加过培训，2分；50%~30%参加过培训，1分；30%以下参加过培训，0.5分

2.在职教师80%以上参加过测试，2分；80%~50%参加过测试，1分；50%以下参加过测试，0.5分

3.在职教师80%以上测试达标，3分；80%~50%测试达标，2分；50%~30%测试达标，1分；30%以下测试达标，0.5分
	
	开展在职教师参加普通话培训、测试、等级证书获得情况的统计工作。
	1.全校教师普通话水平等级证书复印件并汇总。2.普通话未达标的提供参加培训的相关材料。3.做好教师抽查、问卷、座谈的准备。

	D2

普及

普通话
36分
	D2.6把普通话水平达到规定等级作为对教职工进行业务考核和录用教职工的一项条件
	4
	1. 列入教职工业务考核内容并已实施，2分；50%以上学校开始实施，1分；50%以下，0分

2.作为录用教职工的资格要求并已实施，2分；50%以上学校开始实施，1分；50%以下，0分
	县教委

相关学校
	制定把普通话水平达到规定等级作为对教职工进行业务考核和录用教职工的制度，出台相关文件
	调阅教师业务档案及人事招聘文件、招聘时的资格审查登记材料

	
	D2.7师范及口语关系密切专业的学生普通话达到规定等级；其它学校学生能说比较标准的普通话
	4
	师范专业及与口语表达关系密切专业的学生普通话水平80%达到规定等级，或其它学校学生80%能说比较标准的普通话，4分；

50%达到规定等级或能说比较标准的普通话，2分， 30%达到规定等级或能说比较标准的普通话，1分
	
	抽查师范生普通话实际运用水平。
	核查师范生普通话水平测试成绩登记表，做好学生抽查、问卷、座谈的准备。

	D3

社会

用字

管理

25分
	C3.1教育主管部门把用字规范化纳入教育教学要求，作为教育督导、检查、评估的内容，要求明确
	4
	1.纳入教育教学要求，要求明确，2分

2.在进行教育督导、检查、评估时，把用字规范化作为一项内容，2分；仅在进行其中一项工作时把用字规范化作为一项工作内容，1分
	县教委

相关学校
	出台并落实将语言文字规范化纳入教育教学要求和教育督导、检查、评估工作的相关文件。
	1.县教委进行教育督导、检查、评估的相关文件及学校与之相对应的规定和要求。2.督导、检查、评估的过程操作材料。

	
	C3.2各级各类学校将用字规范化作为素质教育、学校管理的重要内容，要求明确，制度健全，并有检查落实措施和整改
	4
	1.用字规范化作为素质教育、学校管理的内容，制度健全,2分；有任一学校没有制度,扣0.5分▲本学校没有，0分

2.有检查、改进的措施，2分；有任一学校没有检查、改进的措施，扣0.5分▲本学校没有，0分
	
	1.各校制定并落实语言文字规范化制度。2.有检查改进的措施和反映过程的具体材料
	1.各校语言文字工作规章制度，包括考核办法和检查措施等。2.各校语言文字工作自查整改安排材料(检查通知、检查记录、照片、反馈意见等)。

	
	C3.3名称牌、标志牌、指示牌、电子屏幕、印刷体标语（牌）等用字规范
	4
	1.名称、标志、指示牌用字规范，2分；印刷体出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字，扣0.2分▲；手书字中出现1个错别字，扣0.2分▲；手书字中有繁体字、异体字、二简字又没有配放规范字副牌的，有1处扣0.2▲
2. 标语（牌）用字符合要求，2分；印刷体出现1个繁体字、异体字、二简字或错别字，扣0.2分▲
	
	开展学校名称牌、标志牌、标语(牌)、公文、校刊(报)、讲义、试卷、其他自办印刷物、指示牌、电子屏幕、网站、教师板书、批改作业、书写评语等用字规范化查纠工作。
	1.学校开展名称牌、标志牌、标语牌等使用规范字检查情况原始记录及整改方案(文字、照片)。2.电子屏、校园网站、指示牌自查及整改说明和相关照片。

	
	C3.4公文、印章、校刊、讲义、试卷及其他校办印刷物、宣传栏、板报、海报、告示等用字规范
	4
	1.公文、校刊（报）、讲义、试卷及其他自办印刷物等用字规范，2分；文头，印刷体校刊（报）头、讲义封面出现1个不规范字，扣0.2分▲；内文出现1个不规范字，扣0.1分▲
2.宣传栏、板报、海报、告示等用字规范，2分；出现1个不规范字，扣0.1分▲
	
	
	1．查2012—2014年学校公文。2．查2012—2014年校刊(报)。3．查教师的讲义、试卷、PPT课件。4．查学校信封(笺)。5.查学校的板报、宣传栏。

	
	C3.5教师板书及批改作业、书写评语用字规范
	4
	1.板书用字规范，2分；任一教师书写繁体字、异体字、二简字或错别字（因教学需要除外），有1个扣0.1分▲
2.批改作业、书写评语用字规范，2分；任一教师书写繁体字、异体字、二简字或错别字（因教学需要除外），有1个扣0.1分▲
	
	
	1.学校对教师板书、批改作业、书写评语用字规范化的要求。2.教师板书、批改作业、书写评语用字规范化检查情况的原始记录及整改方案。3.检查学生作业本、小学素质报告单、初高中成长档案。

	
	C3.6学生能认识并正确书写所学规范字
	5
	1.80%以上的学生能够正确分辨其识字范围内的规范字和不规范字，3分；50%的学生能正确分辨，2分；50%以下1分

2. 80%以上的学生能正确书写所学汉字，字形、笔顺规范，2分；50%的学生能正确书写，1分
	
	抽查学生对规范字的正确辨认和书写情况。
	1.开展学生认识、书写规范字相关活动的档案材料。2.做好学生问卷、测试、座谈的准备工作。


E公共服务行业和公共设施 47分
	评估领域及要素
	分值
	             实施要求及评分标准
	责任部门
	主 要 任 务
	支撑材料要点

	E1

综合

管理

7分
	E1.1各单位建立语言文字工作领导机构
	2
	1.本单位有语委或语言文字工作领导小组，1分

2.有主管领导担任负责人，0.5分

3.把语言文字工作列入单位议事日程，0.5分
	县经济信息委

县旅游局

县文化委

县交委

县卫生计生委

县商务局

县城乡建委

县邮政局

县银监局

县工商局
县市政园林局

重庆电信城口分公司

重庆移动城口分公司

重庆联通城口分公司
	成立语言文字工作领导小组，落实专人负责，列入单位议事日程。
	语言文字工作领导小组文件，工作记录、会议记录。

	
	E1.2各相关单位有语言文字工作机构
	2
	1.本单位有语言文字工作日常办公机构，1分

2.有兼职工作人员，0.5分

3.工作经费落实，0.5分
	
	成立语言文字工作日常办公机构，明确兼职工作人员，落实专项工作经费。
	语言文字工作日常办公机构文件，专项工作经费印证资料。

	
	E1.3各部门形成条块结合的管理格局
	2
	1.落实部门专人负责本系统语言文字工作，1分；未落实扣1分

2.有语言文字工作长期规划和年度计划，1分；无长期规划，扣0.5分；无年度计划，扣0.5分
	
	语言文字工作长期规划和年度计划、总结。
	语言文字工作2012——2014规划，2012——2014年度计划、总结。

	
	E1.4创设良好的宣传环境
	1
	公共服务行业各单位设立永久性语言文字宣传标语牌，1分
	
	设立永久性语言文字宣传标语。
	永久性语言文字宣传标语暨图片。

	E2

普及

普通话

20分


	E2.1各公共服务主管部门和所属单位对本行业使用普通话为基本的服务用语有明确要求，各单位制度健全，并有检查落实措施和整改
	6
	1.商业、邮电、文化、交通、旅游、银行、保险、医院等对推普工作有要求，1分；任一单位没有要求，扣0.2分▲
2.所属单位有语言文字工作领导机构，1分；任一单位没有机构，扣0.2分▲
3.所属单位推普制度健全，2分；任一单位不健全，扣0.5分▲
4.所属单位对推普工作有检查和改进措施，2分；有任一单位没有检查和改进措施，扣0.5分▲
以上4个项目中任一项本单位没有做到，此项得分均为0分
	县语委办

各行业主管部门


	1.制定并落实本行业语言文字规范化制度与要求。2.开展本行业语言文字规范化检查和整改活动，有具体记录。
	1.2012—2014年每年的语言文字工作专项计划、总结。2.2012—2014年语言文字工作三年规划。3.各行业语言文字规范化管理制度(包括检查、考核措施、要求等)。4各责任部门、主管部门2012—2014年年度工作计划(内有语言文字工作方面的日常管理内容)。5.整改活动相关照片、新闻报道。6.各行业语言文字规范化管理制度(包括检查考核措施、要求等)。7.迎检自查自评工作方案。8.迎检整改方案。9.固定的永久性宣传牌照片。10.有关语言文字规范化活动的材料。11.日常会议记录和开展本行业语言文字规范化自查的相关记录。

	
	E2.2各行业所属单位从业

人员以普通话为主要服

务用语
	6
	直接面向服务对象的公共服务岗位从业人员在应使用普通话的场合以普通话为服务用语，6分；发现一例未使用普通话，扣0.5分▲。
	
	1.组织所辖行业窗口人员参加普通话培训测试。2.检查所辖行业窗口人员工作场合的普通话运用情况，并督促改进。
	1.培训报名表。2.相关培训资料、新闻报道。3.普通话等级证书复印件、统计表等。4.实地踏看（抽查10名人员问卷、座谈等）。

	
	E2.3广播、解说、导游、话务等特定岗位人员普通话水平达到规定等级
	4
	1.特定岗位人员80%参加过培训，2分；培训率50%，1分；培训率30%，0.5分。
2.特定岗位人员经测试80%达到规定等级，2分；50%达到规定等级，1分；30%达到规定等级，0.5分。
	
	语委办负责特定岗位人员普通话培训考核。
	1.特定岗位人员名册。2.培训报名表3.相关培训资料、新闻报道。4.普通话等级证书复印件、统计表等。5.实地踏看（抽查10名人员问卷、座谈等）。

	
	E2.4对窗口服务人员进行普通话培训和测试
	4
	(1) 窗口服务人员80%参加过培训，2分；培训率50%，1分；培训率30%，0.5分

(2) 窗口服务人员经测试80%达到规定等级，2分；50%达到规定等级，1分；30%达到规定等级，0.5分
	
	语委办负责窗口服务人员普通话培训考核。
	1.窗口服务人员名册。2.培训报名表3.相关培训资料、新闻报道。4.普通话等级证书复印件、统计表等。5.实地踏看（抽查10名人员问卷、座谈等）。

	E3

社会

用字

管理

20分
	E3.1各公共服务主管部门对本行业社会用字规范化有明确要求，各单位制度健全，并有检查落实措施和整改
	4
	1.商业、邮电、文化、交通、旅游、银行、保险、医院等行业主管部门对用字规范化有明确要求，1分；任一部门没有要求，扣0.2分▲
2.上述部门把用字规范化纳入常规管理，有领导分管此项工作，1分；任一部门没有领导分管，扣0.2分▲
3.上述部门对有检查和改进措施，2分；有任一部门没有检查和改进措施，扣0.5分▲
以上4个项目中任一项本单位没有做到，此项得分均为0分
	各行业主管部门
	1.制定并落实本行业语言文字规范化制度与要求。2.开展本行业语言文字规范化检查和整改活动，有具体记录。
	1.2012—2014年每年的语言文字工作专项计划、总结。2.2012—2014年语言文字工作三年规划。3.各行业语言文字规范化管理制度(包括检查、考核措施、要求等)。4各责任部门、主管部门2012—2014年年度工作计划(内有语言文字工作方面的日常管理内容)。5.整改活动相关照片、新闻报道。6.各行业语言文字规范化管理制度(包括检查考核措施、要求等)。7.迎检自查自评工作方案。8.迎检整改方案。9.固定的永久性宣传牌照片。10.有关语言文字规范化活动的材料。11.日常会议记录和开展本行业语言文字规范化自查的相关记录。

	
	E3.2广告、美工等从业人员及医护、营销、文书、办证、计算机操作等与书写有密切关系的窗口人员具有正确运用规范字的能力
	4
	1.上述人员了解国家关于汉字用字规范的有关政策要求，1分

2.上述人员能够区分规范字和不规范字，并能正确使用规范字，2分；50%能够区分和正确使用，1分

3.上述人员50%参加过主管部门或语言文字工作部门组织的有关汉字规范化知识的培训，1分
	县工商局等
	工商局组织名称牌、招牌、广告制作业的从业人员，参加用字规范化培训。
	1.制作从业人员名册。2.培训报名表3.相关培训资料、新闻报道。4.上岗证书复印件、统计表等。5.实地踏看（抽查10名人员问卷、座谈等）。

	
	E3.3名称牌、招牌、地名牌、街巷牌、交通站（场）、公共设施标志牌等用字符合规定；其中的汉语拼音、外文部分书写正确
	8
	1.用字符合要求，6分；使用印刷体出现1个繁体字、异体字、二简字或错误字，扣0.2分▲；电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部位引起误解的，每出现1个，扣0.1分▲；手书字中出现1个错误字，扣0.2分▲；手书字中有繁体字、异体字、二简字又没有配放规范字副牌的，有1处扣0.1分▲
2.汉语拼音书写正确，1分；有1处书写不正确，扣0.1分▲
3.外文书写正确，并与中文配合使用，中文置于主要位置，1分；有1处不符合要求，扣0.1分▲
	县城乡建委

县市政园林局

县工商局
县民政局
县交委

县公安局
	1.城乡建委、市政园林局、工商局、民政局、公安局、交通局等，就各自所辖的公共场所和设施用字(名称牌、招牌、街牌、巷牌、公交站牌、公共设施标志牌、交通指示牌、广告)规范情况进行全面检查和整改。2.在全面规范的基础上，做好语言文字规范化示范街创建工作。3.语委办加强对公共场所和设施用字规范化整改工作的指导。
	1.自查、整改的方案、措施和总结。2.会议记录。3.整改活动相关资料、照片、新闻报道。4.实地踏看(抽查10名人员问卷、座谈等)。

	
	E3.4广告用字符合规定
	4
	1.用字符合规定，4分；出现1个繁体字、异体字、二简字或错误字，扣0.2分▲
2.电脑制作的美术字、变体字有增减笔画或改换部位引起误解的，每出现1个，扣0.1分▲
3.手书字中出现1个错误字，扣0.2分；手书字中有繁体字、异体字、二简字又没有配设规范字副标志的，有1处扣0.1分▲
	县工商局
县城乡建委

县市政园林局
	
	1.自查、整改的方案、措施和总结。2.会议记录。3.整改活动相关资料、照片、新闻报道。4.实地踏看(抽查1 0名人员问卷、座谈等)。


备注：

1．普通话成为教学语言是指师生在教学中使用普通话；普通话成为校园语言是指师生员工在教学、会议、宣传和其他集体活动中使用普通话。

2．特定岗位人员是指公共服务行业的广播员、解说员、导游员、话务员等。

3．广告用字符合规定是指符合《广告语言文字管理暂行规定》(中华人民共和国国家工商行政管理局第84号令)。

4．街牌、巷牌符合标准是指符合中华人民共和国国家标准《地名标牌  城乡》  (GB  17733.1—1999)。

5．标有▲的项目为累计扣分项目，即每一评分项的扣分总值不得超过该项的总分值。

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委，

县法院，县检察院，县人武部。

县委各部委，各人民团体。

城口县人民政府办公室　　　　　            2015年3月12日印发
PAGE  
- 1 -

