渝教办发〔2018〕44号

重庆市教育委员会办公室

# 重庆市卫生健康委员会办公室

关于印发2018年“青年爱不艾”高校社团

参与艾滋病防治宣教活动方案的通知

各高校，市中小学卫生保健所、市健教所：

为贯彻落实《教育部卫生部关于进一步加强学校预防艾滋病教育工作的意见》（教体艺〔2011〕1号）和《重庆市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》精神，决定继续开展“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动。

《2018年“青年爱不艾”高校社团参与艾滋病防治宣教活动方案》已经市教委、市卫生健康委同意，现印发给你们。请各高校积极组织学生社团、青年志愿者参与，以此活动为抓手，调动学生参与艾滋病防治的积极性和主动性，通过多形式、多途径广泛开展艾滋病宣传教育，切实加强高校艾滋病防控工作，维护学生身心健康。

重庆市教育委员会办公室      重庆市卫生健康委员会办公室

2018年10月30日

（信息公开形式：依申请公开）

2018年“青年爱不艾”高校社团

参与艾滋病防治宣教活动方案

近年来，青年学生艾滋病疫情呈显著上升趋势，已经成为艾滋病毒感染的高发人群。为加强艾滋病防治工作，社会组织参与艾滋病防治工作培育基地（重庆市健康教育所、绿叶义工志愿者协会）连续两年针对重庆市高校青年社团开展“青年爱不艾”高校社团参与防艾宣教活动，培育了19支高校防艾队伍，开展大小活动300余场，共计覆盖人数38.58万余人，取得了良好成效。

为进一步贯彻落实党的十九大关于《健康中国》战略精神，针对艾滋病传播流行的新形势和新变化，扎实推进实施“十三五”艾滋病防治行动计划，不断提升社会组织参与艾滋病防治的公共服务能力，促进全社会广泛参与，倡导健康文明生活方式，从而增强青年学生群体艾滋病防治意识，推动形成共担防艾责任、共享健康权利、共建健康中国的良好局面，特制定本方案。

一、活动时间

2018年11－12月。

二、活动内容

开展“青年爱不艾”防艾宣教项目公益创投，遴选优秀创投项目，开展高校艾滋病防治宣教。

三、活动目的

（一）项目通过政府+社会组织+高校社团合作的形式，线上+线下结合模式，呼吁高校青年关注和了解艾滋病防治知识，提升自我保护意识及呵护健康、尊重生命。

（二）整合资源，形成高校防艾志愿者（社团）联盟，共同推进高校艾滋病防控工作。

四、活动组织

主  办：市教委、市卫生健康委

承  办：市健教所、市中小学卫生保健所、社会组织参与艾滋病防治工作市级培育基地

协  办：市学校卫生协会、市高校保健医学研究会

执  行：江北绿叶义工志愿者协会

五、活动实施

（一）项目筹备及征集

时  间：2018年11月

产	出：通过重庆市艾滋病防治工作宣传教育网、有爱无艾微信公众号、腾讯·大渝网、大学城附近公交车站台广告等发布项目招募信息，高校社团、社会组织可根据需求开展调研，针对目标人群设计项目内容，并递交项目申请书。

（二）项目培训

时	间：2018年11月

产  出：对募集的高校社团、社会组织开展必要的培训工作，内容包括艾滋病防治知识要点、项目申报计划、填写方法及高校社团、社会组织在宣传活动中的作用。

（三）项目审核及反馈

时	间：2018年11月（具体时间另行通知）

产  出：组织专家团队对项目申请书进行评估、评价、复核项目申报经费。

反  馈：如对专家评估后的项目工作经费无异议，申报单位修订项目申请书，重新上报；如对专家评估后的项目工作经费有争议，在路演活动中申报单位展示项目计划，说服现场评委，由评委现场商榷后确定最终项目工作经费；确定入围项目，公布入围名单，拨付项目经费（项目执行经费合计30万元，单个最高10万元）。

（四）项目执行

时	间：2018年11-12月

产	出：各申报单位按照项目实施方案开展项目活动。

（五）项目督导

时  间：2018年11-12月

产	出：对项目执行单位提供资源和技术支持，督促项目计划有条不紊的实施。

（六）项目报告及验收

时	间：2018年11月17日（拟定，具体时间另行通知）

产  出：各申报单位完成项目报告，展示（汇报）结项工作内容。市教委、市卫生健康委评选出3个创投奖，5个优秀指导奖及5个可复制、可推广的优秀项目，并在2018年“世界艾滋病日”晚会上展示。

（七）项目展示

时	间：2018年11月30日（拟定，具体时间另行通知）

产  出：结合2018年“世界艾滋病日”举办项目结项晚会。对5个优秀项目进行颁奖鼓励及项目展示。

六、项目申报要求

（一）凡是申请“青年爱不艾”活动的组织和单位，均需填写本申请书，填表前请仔细阅读方案要求。

（二）本项目单个最高申请经费为10万元。

（三）申请书下载地址：重庆市艾滋病防治工作宣传教育网  http://www.cqaidsw.com/、有爱无艾微信公众号。

（四）本项目申请书内容视作社会组织参与艾滋病防治工作市级培育基地与申报单位之间的协议，具有法律效应。

（五）申请书将作为活动申请和评审的重要依据，必须实事求是，逐条认真填写，保证信息的真实性和严肃性。如果申请书的填写有遗漏部分，将被视为无效申请。如在后期发现申请书中有不实之处，将视为无效申请，并终止对活动的支持。

（六）逻辑思路清晰，预期目标明确量化，活动方式明确、内容详细，要有明确的实施步骤和时间表。

（七）预算真实合理、依据清楚。

（八）申请阶段，填写电子版表格，并于2018年11月5日17：00前将填写的项目申报表电子版发送至496248856@qq.com。确定项目入围资助名单，需在单位名称、推荐单位意见栏盖章并邮寄至重庆市渝北区宝环路420号1005室，收件人：张迎 17723269559。

（九）项目申报咨询：周杨 023-67282552；张迎 17723269559。

七、经费保障

本次活动经费由市卫生健康委保障。

附件：2018年“青年爱不艾”防艾宣教项目申请书

附件

2018年“青年爱不艾”防艾宣教

项目申请书

| 申请活动名称* |  |
| --- | --- |
| 申请金额* | 人民币 圆整（￥ 元） |
| 执行时间* |  |
| 申请单位名称* |  |
| 申请单位类别* | □学生社团 □志愿服务团队 □民办非企业 □社会团体 □其他 |
| 负责人/电话* |  |
| 单位详细地址* |  |
| 推荐意见* | （请推荐主管部门或单位填写推荐意见并加盖公章） （盖 章） 年 月 日 |

填报日期： 年	月	日

1.	申请书基本信息*

1）申请项目名称*

2）申请项目类别*

□宣传教育□产品开发 □建设培训志愿者队伍 □专业社会服务 □其他

3）活动实施时间*

4）活动实施地点*

5）项目受益对象*

6）活动覆盖人数*

2.	申请单位基本信息*

1）申请单位主要成员*

| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 活动分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

2）简述团队优势*

3.项目详细信息*

1）项目背景*

| 需求分析* | 项目要解决的问题是什么？问题产生的原因是什么？为什么有必要解决？ |
| --- | --- |
| 受益人描述* | 清晰界定本项目的服务对象，并提供其数量、基本特征、具体需求或问题状况等信息。 |

2）项目目标*

简述项目的主要目标、论证过程，以及服务内容与目标实现的关联性。

3）项目实施计划*

为实现项目目标，制定项目计划。（详细描述活动具体内容，步骤、时间等。）

4）项目创新性*

分析本项目与同类项目的区别及独特性。

分析本项目形成组织队伍、运行机制、保障条件等方面的情况。

5）可持续性*

6）活动质量控制*

请说明在活动实施过程中如何进行自我检查和评估，如何进行质量控制。

7）活动风险分析*

请分析活动执行过程中可能存在哪些风险，避免和解决风险的有效措施。

4.项目经费预算*

（活动总预算最高10万元）

1）预算详表*

| 序号 | 活动名称 | 预算科目 | 明细 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

重庆市教育委员会办公室                2018年10月30日印发